## 表 紙
業務委託提出書類指定様式
【システム開発・改修・運用・保守】
| 業務区分 | 主な業務内容
システム開発、改修、運用、保守を目的とする業務（長期継続契約含む）
・システム開発、構築
・システム運用、保守
・ASP、SaaS型電子申請サービス
・システム開発、構築からシステム運用、保守を一体で行う業務
平成28年６月１日制定 平成30年12月１日改正 令和元年10月１日改正 令和４年７月１日改正
大阪広域環境施設組合

## 指定様式一覧表(印刷用)
大阪広域環境施設組合業務委託提出書類一覧表【共通指定様式】
【システム開発・改修・運用・保守（長期継続契約含む）】 |  |  |  |  | （令和４年７月１日改正）
番号 | 書 類 名 | 提出 部数 | 提 出 期 限 | 摘 要 | 様 式
1 | 業務着手通知書 | １ | 契約締結後遅滞なく |  | 様式-１
2 | 業務工程表 | １ | 契約締結後14日以内 | 業務委託契約書第4条第1項による。 | 様式-２
3 | 業務責任者通知書 | １ | 契約締結後遅滞なく | 業務委託契約書第19条第1項による。 | 様式-３
4 | 業務責任者変更通知書 | １ | 変更後遅滞なく | 業務委託契約書第19条第1項による。 変更が生じた場合に、変更理由を記入のうえ提出する。 | 様式-４
5 | 業務責任者経歴書 (当初・変更) | １ | 契約締結後遅滞なく | 仕様書に定めがある場合に提出する。 該当する本人が記入のうえ提出する。 変更の場合は、変更後遅滞なく。 | 様式-５
6 | 「受注者に所属することを証する書面」届出書 (当初･変更) | １ | 契約締結後遅滞なく | 健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書等により雇用関係が確認できるものの写しを添付する。変更の場合は、変更後遅滞なく。 | 様式-13
7 | 職務分担表 | １ | 契約締結後遅滞なく | 業務委託契約書第19条の３による。 | 様式-14
8 | 内訳明細書 | １ | 監督職員の指示による | 仕様書に定めがある場合又は監督職員より指示がある場合 ※監督職員が指定する様式により作成 | ※
9 | 再委託承諾申請書 | １ | 業務の一部を再委託させようとするとき | 業務委託契約書第16条による。 | 様式-16(2)
10 | 再委託業者通知書 | 1 | 再委託業者契約締結後遅滞なく | 業務委託契約書16条による。 | 様式-17(2)
11 | 業務計画書 | １ | 契約締結後15日以内 | 業務計画書の記載内容については、事前に監督員と協議をし、承諾を得ること。打合せ時に要する部数を別途用意すること。 | 様式-18
12 | 業務打合せ書 | １ | 打合せの都度 | 業務委託契約書第3条による。 発注者と受託者の間で、指示等及び協議の内容をとりかわす書面。 | 様式-19
13 | 貸与品借用書 | １ | 引渡日から7日以内 | 業務委託契約書第22条第2項による。 | 様式-22
14 | 貸与品返納書 | １ | 貸与品返納日 | 業務委託契約書第22条第4項による。 | 様式-23
15 | 事故報告書（第１報用） | １ | 事故発生後速やかに | 業務委託契約書第5条第1項による。 業務履行中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故報告書を提出する。 | 様式-24
16 | 履行期間延長請求書 | １ | 延長の必要が生じた場合。ただし、完成期限14日以前 | 業務委託契約書第28条による。 | 様式-25
番号 | 書 類 名 | 提出 部数 | 提 出 期 限 | 摘 要 | 様 式
17 | 部分払(第 回中間)検査願 | １ | 出来高基準年月日以降 | 業務委託契約書に特約条項がある場合。 | 様式-29
18 | 業務部分完了通知書 | １ | 業務委託部分完成日 | 業務委託契約書第39条による。 | 様式-30
19 | 業務完了通知書 | １ | 業務完了の日 | 業務委託契約書第36条第1項による。 | 様式-31
20 | 業務成果引渡書 | １ | 引渡しの日 | 業務委託契約書第36条第4項に基づき引渡しを行うとき。(※検査合格日) | 様式-32
21 | 業務委託検査指示事項 処置確認書 | １ | 処置完了後速やかに | 検査で処置等の指示を受けた場合に作成し提出する | 様式-34
22 | 請求書 | １ | 検査合格後速やかに | 業務委託契約書第38条第1項、第39条及び特約条項に基づき請求する場合。 | 様式-35
◎提出期限については、特記仕様書等に定めがある場合を除き、土曜日・日曜日・祝日を含む。